## 文件封面
密级： | 机密
文档编号：001 | [5 empty] | 第 1.0 版
分册名称：无 |  |  |  |  | 第 1 册/共 1 册
MLM
开发计划
日期：2015-2-23
7th class
总页数 | 25 | 正文 | 22 | 附录 | 生效日期 | 2015-02-23
编制： |  |  |  | 审批：

## 项目介绍
项目介绍
项目背景
开发范围定义
ALL
其他说明
项目将分期完成各部分功能

## 技术开发环境
开发技术
NO.
1
2
3
4
5
6
7
开发环境
开发环境
|  | 软件 | 版本 | 数量 | 备注
|  | 硬件 | 配置 | 数量 | 备注
测试环境
|  | 软件 | 版本 | 数量 | 备注
|  | 硬件 | 配置 | 数量 | 备注
版本控制

## 里程碑
里程碑管理
里程碑日期和目标
|  | 里程碑 |  | 里程碑日期 |  |  |  | 备注
|  |  | 内容 | 预计结束日期 | 实际结束日期 | 工作天数 | 进度延期
|  | V1.01 | 一期功能UI设计
|  | V1.02 | 一期概要设计，类设计，数据库设计
|  | V1.03 | 一期页面开发，后台开发
里程碑任务和成果物
|  | 里程碑 | 成果物 |  | 备注
其他说明

## 项目进度
里程碑 | 模块 | 阶段 | 内容 | 责任人 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 预计工时 | 实际开始日期 | 实际结束日期 | 实际工时 | 状态 | 备注
V1.0 | 用户管理 | UI设计 | welcome.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 | 32小时 | 已完成
|  | UI设计 | signin.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | registration2.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | registration1-1.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | registration1.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | products.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | paymenttypes.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | orderpayment&shipping.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | orderentry.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | modifypassword.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | homepage.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | editprofile.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | cart.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | autoshiplist.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | autoship.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | UI设计 | addressmaintenance.bmml | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | 数据库设计 | database design specification.xlsx | Gao |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | 数据库设计 | database design specification.xlsx | Hu |  |  |  | 2015-02-15 | 2015-02-22 |  | 已完成
|  | 设计讨论 | 需要与需求方确认一下UI设计有无问题 | All | 2015-02-25 | 2015-02-28
类设计
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
代码开发
测试
联调

## 风险
风险管理
基本信息
| 编号 | 风险描述 | 危险度 | 识别日期 | 提出人 | 解决措施 | 责任人 | 开始日期 | 结束日期 | 关闭日期 | 状态
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on C3: 描述风险的内容及影响。
Note on D4: 本列值为风险追踪最新值。

## 问题
NO. | 问题描述 | 解决方案
1 | 用户有几种状态，可否删除？若可以，后台逻辑是怎样的